化学化工学院党的群众路线教育实践活动细则

活动时间：2014年3月——2014年9月

具体活动安排：

总负责人：方蒙、牛景杨

（一）学习教育、听取意见

1.教育实践活动方案的制定。

负责人： 方蒙

活动时间：3月1日—3月10日

2.召开动员大会。

负责人： 方蒙、王志乾

活动时间：3月13日

3.学习教育活动

（1）参加一期培训（学校安排）。

（2）上一期党课、听二次讲座

负责人： 方蒙、王志乾、程亚敏

活动时间：3月20日—4月底

（3）参加院中心组学习三次。

负责人： 方蒙、牛景杨

活动时间：3月10日—4月底

（4）开展一次研讨交流。

负责人：丁涛及 各支部书记

活动时间： 3月24日—3月28日

（5）开展一次参观学习教育活动。

负责人：王志乾、宋立华、刘学军

活动时间： 3月22日—3月29日

（6）各支部集中学习四次。

负责人： 各支部书记

活动时间：3月10日—5月10日

4.深入做好征求意见建议工作

（1）开展民主评议。

负责人：程亚敏、刘学军

活动时间：3月13日

（2）开展个别谈话

①学院中层干部座谈会、学院民主党派座谈会

负责人：方蒙、牛景杨

活动时间： 3月3日—3月30日

②学生座谈会、学生家长和用人单位座谈会。

负责人：王志乾、王路娟

活动时间：4月10日前

（3）组织开展群众评价

负责人：王志乾、程亚敏

活动时间：4月17日

5.开展“共筑中国梦”活动

负责人：王志乾、各支部书记

活动时间： 2013年12月—2014年4月10日

6. 宣传工作

负责人：程亚敏、王路娟

（二）查摆问题、开展批评

1．深入查找突出问题。

负责人：柏、各系主任和支部书记

活动时间：3月17日—3月31日

2．撰写对照检查材料。

负责人：程亚敏、刘学军、王路娟

活动时间：3月24日—3月31日

3．领导班子专题民主生活会。

负责人：方蒙、牛景杨

活动时间：5月7日

4.各党支部专题组织生活会。

负责人：方蒙、各支部书记

活动时间：5月8日

5.开展“为师生办好事、办实事”活动

负责人：方蒙、牛景杨、张普玉、各支部书记

活动时间：3月10日—9月30日

（三）整改落实、建章立制

1．制定完善整改方案

负责人：王志乾、丁涛

活动时间：6月1日—6月7日

2．专项整治突出问题

负责人：方蒙、牛景杨、宋立华、蔡永红

活动时间：3月10日—9月30日

3．组织开展群众评判

负责人：方蒙、房晓敏、徐元清

活动时间：6月23日—6月29日

要求：各负责人要高度重视党的群众路线教育实践活动，按院党委要求，组织实施负责活动，确保活动顺利进行。所负责活动的具体安排请提前向领导小组办公室主任、学院党委副书记王志乾汇报。活动期间，注意资料、照片保存，并将活动资料及活动总结及时上交院党办。

中共河南大学化学化工学院委员会

2014年3月10日